財寶府庫股份有限公司 永續白皮書 × 品牌商模顧問整合專案

服務報價單（修訂版） 共好玟化組織發展顧問有限公司（統編：90223501） ╱ 報價日期：2026/03/30 ╱ 有效期限：2026/04/30 ╱ 受益方統編：96758559

| ▸ 專案摘要 以「快穩並進」為核心策略：品牌定位與Sales-Kit優先啟動，訪談完成後精準接棒白皮書撰寫，確保每項交付都有真實客戶洞察作為基礎。 NT$888,000 元整（未稅） 本案總費用 總執行時程 約 7 個月（依訪談進度動態調整） | ▸ 核心顧問團隊 吳玟樺 顧問群總召 / 永續策略顧問 品牌DNA溯源 & 核心論述 2025影響力數據地基建立; 周逸達 商業模式顧問 / Sales Kit 主導 設計「1,000+信任網絡」架構 哲學框架 & 一致性語言建立; 石珮萱 環境策略顧問 自然資本路徑評估（含碳市場） 全球資源循環數據審核. 劉建成 永續品牌設計顧問 品牌視覺語彙定調 「決策可用」戰略白皮書製作; 陳宜均 品牌行銷顧問 媒體 & 社群策略規劃 國內外品牌信任提升. |
| --- | --- |

一、  服務項目與費用明細

| 項 | 服務模組內容 | 主要交付成果 | 量 | 金額（NT$ 未稅） | 說明 / 重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▸ A 客戶樣貌與需求訪談建置 |  |  |  |  |  |
| A | 客戶樣貌與需求 Persona 訪談後建置 ・深度訪談 10 位核心客戶 ・產出訪談評估報告 + 10 份會議記錄 ・會員分級策略 & 會員經營策略 ・會員轉經銷商策略 | 訪談後評估報告（1份） 逐場會議記錄（10份） 會員分級設計文件 會員→經銷轉化路徑建議 | 1 式 | $88,000 | 訪談對象以企業主、高淨值人士為主， 建議確認合作後立即排程邀約。 ⚠ 本階段為整體時程最大變數 |
| ▸ B 品牌定位與價值主張 |  |  |  |  |  |
| B | 品牌定位與價值主張 ・依據訪談結果綜合分析，完成品牌定位報告 ・跨宗教品牌敘事框架（儒/道/佛/基督 4套） ・Sales-Kit 品牌工具包設計 （品牌故事腳本、PDF、PPT 簡報） ・一致性銷售語言建立 | 品牌定位分析 PDF 報告（1份） 跨宗教話術指引手冊 Sales-Kit 完整工具包（6件套） 品牌故事腳本框架 成功見證案例庫範本 5–10頁核心簡報 + 1頁高端摘要 | 1 式 | $60,000 | Sales-Kit 為銷售複製核心工具， 協助業務用自身生命歷程二次詮釋品牌精神， 而非死背話術。 |
| ▸ C 商業模式與永續商模建構 |  |  |  |  |  |
| C | 商業模式與永續商模建構 ・依訪談洞察深度分析商模結構 ・定價、分潤與會員回流機制設計 ・永續商模路徑規劃 ・基金管理平台概念梳理 | 商業模式分析 PDF 報告（1份） 永續商模建議簡報（1份） 分潤 & 定價機制草案 會員俱樂部分級激勵設計 | 1 式 | $120,000 | 整合訪談洞察後啟動， 確保商模貼近真實客戶需求。 產出直接作為白皮書第3、4章輸入。 |
| ▸ D 《永續白皮書》企劃、撰寫與美編設計 |  |  |  |  |  |
| D | 《永續白皮書》企劃與完整撰寫 ・15章節架構企劃 ・專業文案撰寫與數據整合 ・GRI 2021 & IFRS S1/S2 準則對照 ・美編設計（含完整排版輸出） ⭐ 贈：永續團隊建立 & 輔導 | 《永續白皮書》完整文案（15章） 永續策略路線圖（遠中近程 + 年度行動） KPI / Impact 邏輯鏈草案 GRI 內容索引表 & IFRS 對照表 重大性議題矩陣 白皮書定稿 PDF（含美編） | 1 式 | $486,000 | 可對外用於合作提案、官網揭露、 國際夥伴洽談（如新加坡元中秀）。 ✓ 訪談完成後才啟動，確保內容精準。 ⭐ 另贈 5 位加碼訪談名額（利害關係人） |
| ▸ E 利害關係人議合與重大性分析（附加模組） |  |  |  |  |  |
| E | 利害關係人議合與影響力驗證 ・鑑別關鍵利害關係人類型與優先序 ・深度訪談合作夥伴 5 位 （道教權威、社福機構、異業夥伴等） ・重大性分析與雙重重大性矩陣建立 ⭐ 本模組含 A 項加碼贈送 5 位 | 利害關係人地圖（類型 + 優先序） 合作夥伴訪談摘要（5份） 重大性議題矩陣（GRI雙重重大性） 溝通回應承諾書初稿 | 1 式 | 費用含於 D 項 | 本模組費用已整合於 D 項白皮書服務中， 將「無形信用」轉化為「有形可驗證證據」。 與 A 項訪談結果相互驗證，強化可信度。 |
| 本專案總費用（未稅） |  |  |  |  | NT$888,000 元整（未稅） |
| ※ 本報價已整合品牌定位、訪談、商模顧問、永續白皮書全方位服務，一站式完成。稅金另計5%。超出本報價範圍之新增需求，將以加購單另行報價。 |  |  |  |  |  |

二、  加購服務選項（選配）

| 項 | 加購服務 | 內容說明 | 規格 | 費用（NT$ 未稅） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 官網架設 | 響應式網站設計（8頁） SEO 基礎優化設定 內容管理系統 + 會員管理功能 數據分析整合（GA4） 網站上線 + 後台操作教學 | 8頁 含後台 完整教學 | 特價 $168,000 | 原價 $210,000 搭配白皮書同步上線，直接將永續揭露 放上官網，強化對外信任感。 建議：白皮書定稿時同步啟動， 可最大化品牌聲量與信任度。 |
| A2 | 媒體報導 / 公關 | 媒體策略規劃 + 新聞稿撰寫 媒體名單投遞 + 採訪協調 品牌聲量監測 + 危機公關處理 露出追蹤報告 | 保證10網 A類≥1網 B類≥3網 | 特價 $86,000 | 原價 $107,500 A類：東森/ETTODAY/三立/蘋果/TVBS等 B類：聯合/中時/鏡週刊/風傳媒等 建議：搭配白皮書發布一同操作， 白皮書即為最佳新聞稿素材。 |
| A3 | 社群行銷 | 內容企劃 + 圖文腳本 + 發布排程 粉絲互動管理 + 廣告投放優化 月度成效報告 + 每月顧問會議 短影音腳本（選配） | 文案2篇/週 或影片1篇/週 月報+顧問會 | 特價 $25,000/月 | 原價 $32,000/月；整年合約另有優惠 廣告投放費另計：服務費為投放金額20%， 最低每月投放 $10,000。 建議：品牌定位確立後持續經營， 以永續 × 財德精神為核心內容軸線。 |
| 加購項目非主案固定範圍，將依實際選購項目與內容規格另行提供報價單／加購契約。各項可獨立選配，亦可組合搭配以獲得最佳綜效。建議時機：官網架設（A1）＋ 媒體報導（A2）搭配白皮書定稿同步啟動；社群行銷（A3）於品牌定位確立後持續經營。 |  |  |  |  |  |

三、  專案執行時程規劃（甘特圖）

總執行時程：約 7 個月　執行原則：「訪談優先啟動，白皮書在訪談完成後精準接棒」

|  | Phase A：客戶訪談 & 品牌啟動 |  | Phase B：品牌定位 & 商模建構 |  | Phase C：永續白皮書撰寫交付 |  | ⚠ 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 執行項目 | M1 Day 1–22 | M2 Day 23–44 | M3 Day 45–66 | M4 Day 67–88 | M5 Day 89–110 | M6 Day 111–130 | M7 緩衝期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▸ Phase A 客戶訪談啟動（M1–M2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 0. 簽約啟動 & 款項確認（3天） |  |  |  |  |  |  |  |
| A1. 受訪者篩選、名單確認與邀約（7天） |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. 執行 10 位深度訪談（20天） |  |  |  |  |  |  |  |
| ⚠ 訪談為整體時程最大變數：受訪者多為企業主，建議確認合作後立即發出邀約；訪談延誤時後段可機動壓縮 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3. 產出訪談報告 & 會員策略設計（10天） |  |  |  |  |  |  |  |
| 共好 ¦ 永續共識營（8hr 工作坊） |  |  |  |  |  |  |  |
| 共好 ¦ 永續策略 & 品牌定位顧問 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Phase B 品牌定位 × 商模建構（M3–M6，訪談完成後啟動） |  |  |  |  |  |  |  |
| B1. 品牌定位與價值主張轉譯（15天） |  |  |  |  |  |  |  |
| B2. Sales-Kit 品牌工具包設計（10天） |  |  |  |  |  |  |  |
| C1. 商業模式分析與建構（30天） |  |  |  |  |  |  |  |
| C2. 永續商模與分潤機制設計（20天） |  |  |  |  |  |  |  |
| C3. 最終 PDF / PPT 報告交付（5天） |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓ B1 品牌定位自 M3 啟動，C1 商模分析結果直接輸入白皮書第 3、4 章，三條線並行不互卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共好 ¦ 利害關係人鑑別 & 合作夥伴訪談5位 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Phase C 《永續白皮書》撰寫 × 美編設計（M3–M7） |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓ 白皮書啟動時機：訪談報告（A3）完成後即啟動架構企劃（M3），文案撰寫自 M4 展開，確保內容精準反映真實需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| D1. 白皮書架構企劃（15章） |  |  |  |  |  |  |  |
| D2. 文案撰寫 & 數據整合（分章完稿） |  |  |  |  |  |  |  |
| D3. 重大性分析 & GRI / IFRS 準則對照 |  |  |  |  |  |  |  |
| D4. 客戶審閱 & 兩輪修訂 |  |  |  |  |  |  |  |
| D5. 美編設計 & 定稿 PDF 交付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 💰 付款里程碑 | 第一期 60% (簽約) | 訪談進行中 | 第二期 25% (訪談完成) | 白皮書進行中 |  | 第三期 15% (白皮書定稿) | 緩衝期 |

■ 時程關鍵說明 ① 訪談為最大進度變數：受訪者預計多為企業主及高淨值人士，建議確認合作後立即發出邀約並備置候補名單。 ② 白皮書精準啟動：架構企劃在 M1–M2 並行準備，文案撰寫於 M2 訪談報告完成後正式展開，確保每章節都有真實洞察支撐。 ③ 後段可機動壓縮：訪談完成後，白皮書撰寫、美編可視情況加速，確保整體交付品質不因前段延誤而打折。

四、  付款期程與條件

| 期別 | 佔比 | 金額（未稅） | 付款條件 | 預計觸發時間點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期｜啟動款 | 60% | NT$532,800 | 簽訂《專案服務合約》後，5個工作日內支付。作為時程安排與服務啟動資金。 | M1 簽約後 5 個工作日內 |
| 第二期｜執行款 | 25% | NT$222,000 | 完成10位核心客戶深度訪談，並提交《訪談洞察摘要》後，7個工作日內支付。（訪談為整體最大時程變數，建議確認合作後立即排程邀約） | M2～M3 10位訪談完成後觸發 |
| 第三期｜尾款 | 15% | NT$133,200 | 交付《永續白皮書》定稿 PDF 並完成最終修訂確認後，7個工作日內支付。 | M7 白皮書定稿 PDF 交付後觸發 |

五、  服務範圍說明

| ✓ 本案包含 • 永續共識營 8hr 工作坊（含資深顧問 2 位） • 永續策略 + 品牌商模顧問服務 各 ≥ 6 次 • 核心客戶深度訪談 10 位（含逐場會議記錄） • 合作夥伴訪談 5 位（含 5 位贈送加碼名額） • 品牌定位分析報告 + 跨宗教話術指引（4套） • Sales-Kit 完整工具包（6件套，品牌故事+PPT等） • 商業模式報告 + 永續商模 & 分潤機制設計 • 白皮書 15 章節文案撰寫 + GRI/IFRS 準則對照 • 美編設計 & 白皮書定稿 PDF • 重大性議題矩陣 & 永續策略路線圖 • KPI / Impact 邏輯鏈草案 • 永續團隊建立輔導（贈品） | ✗ 本案不包含 • 廣告投放費用（如有另議） • 拍攝 / 設計素材製作費 • 實體印刷書籍費用 • 第三方認證、查證或驗證費 • 翻譯 / 多語系文件製作 • 主機 / 網域費（如有） • 官網架設、媒體公關、社群行銷（見加購區） • 超出本報價範圍之新增需求（另簽加購單） ※ 變更管理：超出本報價範圍之新增需求，雙方書面確認後以加購單另行報價執行。 |
| --- | --- |

本報價單性質：具備「要約引誘」性質，旨在確認專案範疇與初步預算。雙方之權利義務（含驗收細則、智慧財產權歸屬、賠償責任等）以雙方簽署之《專案服務合約》為準，應於報價確認後 5 個工作日內完成簽署。

| 委託人蓋章用印 財寶府庫股份有限公司 統編：96758559 簽章日期：___________________________ | 提案單位蓋章用印 共好玟化組織發展顧問有限公司 統編：90223501 聯絡人：吳玟樺 0910-107-564 簽章日期：___________________________ |
| --- | --- |